Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha, hemos avanzado consistentemente en el desarrollo de Clarifi. Las actividades realizadas incluyen: Completado el análisis y planificación de requisitos y módulos. Finalizado el diseño de la base de datos, wireframes de la interfaz y arquitectura del sistema. Implementación parcial del desarrollo backend (gestión de base de datos con MySQL) y frontend (interfaz con Flutter). Integración inicial del sistema de autenticación con Email/Contraseña y Google. Avance en la generación de reportes gráficos con gráficos de barras y circulares. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado ajustes a los objetivos originales. Seguimos enfocados en: Desarrollar una aplicación multiplataforma con Flutter y MySQL. Permitir registro de ingresos/gastos, visualización de reportes y gráficos por tiempo. Implementar autenticación segura y base de datos por usuario. |
| Metodología | Mantenemos la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en sprints de 1-2 semanas. Las fases se ejecutan de manera iterativa, con reuniones diarias para revisar avances y ajustar tareas. |
| Evidencias de avance | Repositorio GitHub: Contiene el código fuente del frontend y backend (Python), con commits regulares que muestran el progreso. Diagramas de base de datos: Evidencia el diseño eficiente de tablas para transacciones y usuarios. Prototipo de interfaz: Wireframes y mockups que validan la usabilidad y flujo de la aplicación. Reportes de pruebas: Documentación de pruebas funcionales en módulos de registro y categorías. |

Plan de Trabajo. Competencia o unidades de competencias; Actividades; Recursos; Duración de la actividad; Responsable; Observaciones; Estado de avance; Ajustes. Gestión de proyectos informáticos Desarrollo de soluciones de software Desarrollo de soluciones de software Desarrollo de soluciones de software Integración de tecnologías; Levantamiento de requerimientos Diseño de BD y arquitectura Implementación backend Desarrollo frontend Generación de reportes gráficos; Visual Studio Code, GitHub MySQL, Python Python, MySQL Flutter, Dart Librerías de gráficos; 1 semana 1 semana 3 semanas 3 semanas 2 semanas; Ambos Gustavo Gustavo Joaquín Joaquín; Dificultad: Definir alcance exacto. Facilitador: Facilitador: Conocimiento en bases de datos relacionales. Dificultad: Integración con autenticación de Google. Dificultad: Compatibilidad multiplataforma Dificultad: Visualización de datos en tiempo real.; Completado Completado En curso En curso En curso; Ninguno Ninguno Se extendió 1 semana por complejidad técnica Ninguno Ninguno. 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores: Experiencia previa en Flutter y MySQL. Uso de herramientas gratuitas (GitHub, VS Code) que agilizan el desarrollo. Comunicación constante del equipo mediante reuniones diarias. Dificultades: Complejidad en la integración de autenticación con Google: Solucionado investigando documentación oficial y implementando OAuth 2.0. Retraso en el backend por optimización de consultas BD: Abordado con indexación y revisión de queries.

Actividades ajustadas o eliminadas Implementación backend: Extendida 1 semana para garantizar estabilidad. Justificación: La autenticación requería más pruebas de seguridad. Generación de reportes gráficos: Se postergó su inicio para priorizar el core de la aplicación (registro y categorías).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas Generación de reportes gráficos: No iniciada por dependencia del módulo de registros. Estrategia: Asignar más horas de desarrollo y usar librerías preconfiguradas. Pruebas y documentación: No iniciadas por estar en fases posteriores. Estrategia: Ejecutar pruebas en paralelo al desarrollo para detectar errores tempranos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.